## Gráfico de Gantt
GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Healthy Fuel |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | PJMLv2
GERENTE DO PROJETO |  | Juliano Batistela Nicoletti |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2023-03-04
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [9 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Elaboração e iniciação do projeto
2018-01-01 | Definir o escopo geral do software | Juliano; Miguel; Vinnycius | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 4 | 100%
1.2 | Conversar com stakeholders | Leonardo; Pedro | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 3 | 100%
2023-03-01 | Pesquisar necessidades de usuários | Miguel; Vinicius | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 4 | 100%
2023-04-01 | Conversar com patrocinadores | Vinnycius; Juliano | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 4 | 80%
2023-05-01 | Finalizar a elaboração | Juliano; Vinicius | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 3 | 65%
2 | Planejamento
2018-01-02 | Planejar o banco de dados | Miguel; Pedro | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 3 | 20%
2018-02-02 | Planejar o software | Juliano; Vinicius | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2 | 25%
2018-03-02 | Pontuar os riscos do projeto | Pedro | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 3 | 30%
2018-04-02 | Estruturar a interface com o usuário | Leonardo; Vinnycius | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 4 | 0%
2023-05-02 | Reunião de Kick-off | Juliano | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 1 | 0%
3 | Desenvolvimento
3.1 | Desenvolver a estrutura do sistema | Juliano; Vinnycius | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 4 | 0%
3.2 | Desenvolver o banco de dados | Vinicius; Pedro | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 4 | 0%
3.2 | Integrar o sistema ao banco de dados | Miguel; Pedro | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 2 | 0%
3.3 | Realizar testes iniciais | Leonardo; Vinnycius | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 3 | 0%
2023-04-03 | Atualizar o planejamento | Juliano | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 5 | 0%
3.4.1 | Atualizar os pontos críticos do projeto | Pedro | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 3 | 0%
3.5 | Criar plano de suporte | Leonardo | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 4 | 0%
4 | Monitoramento / Testes
2018-01-04 | Realizar testes completos | Leonardo; Vinnycius | 2023-06-20 | 2023-06-24 | 4 | 0%
2018-02-04 | Analisar erros | Juliano; Vinicius | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 1 | 0%
4.2.1 | Documentar Erros | Vinicius | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 1 | 0%
4.2.2 | Corrigir erros | Juliano | 2023-06-28 | 2023-07-02 | 4 | 0%
2023-03-04 | Atualizar versões do software | Pedro; Miguel | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2 | 0%
5 | Implementação
2023-01-05 | Lançar para loja de aplicativos | Juliano | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 1 | 0%
2023-02-05 | Plano de suporte do sistema | Pedro | 2023-07-14 | 2023-07-16 | 2 | 0%